## 摘要
户级设计综合分析报告 | g50-5-501 户级设计综合分析报告
报告版本 | V1
报告状态 | 正式报告
审查结论 | 具备正式交付条件
专业判断 | 本轮 151 项专业要求已完成纪要、图纸复核、质量审核与正式发布，可作为本轮设计协同依据。
审查建议 | 按责任分工推进出图、确认和后续变更留痕。
当前有效事项 | 151
已形成方向 | 151
待确认决策 | 0
行动项 | 32
图纸核对范围 | 102
图纸已核 | 102
图纸整改未关闭 | 0
图纸整改已关闭 | 0
纪要质量审核（A02） | A / 92.0 / 通过

## 行动闭环
编号 | 行动事项 | 责任 | 完成条件 | 状态
R01-001 | 核查建筑图纸准确性，原图可能存在错误，需确认最新建筑图以解决管道镜像及位置问题 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-002 | 核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-005 | 设计方需向公司同事汇报并核查楼上增加排水管道（如马桶排污）的可行性，涉及废水污水合并及管综问题 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-006 | 业主将在沟通群内发送丹麦设计师出具的初步方案效果图及想法，供设计方参考 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-009 | 核查销售承诺的预留卫生间洞口及剪力墙位置，业主质疑结构墙位置不合理，影响柜体布置及空间利用 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-013 | 需核查卫生间马桶下水管位置，以支持卫生间横向布局或移位方案。 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-021 | 需复核楼梯踏步数量及高度，当前计算踏步高度约232mm偏高，需增加踏步数以符合规范。 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-031 | 设计方需调整南北卫生间布局及卧室墙体位置，并将更新后的图纸发送至群内供业主及设计师审核 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-032 | 设计方需在图纸中用不同颜色或标记区分柜子区域，以便业主识别 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-034 | 核查图纸中排水管图层，区分雨水、废水及污水管位置，确认共有五个污水管点位（含镜像位置） | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-040 | 待现场测量两个剪力墙之间的净尺寸，目前预估为4.5米，需扣除围裙或柜体深度 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-056 | 设计师需根据沟通内容调整平面方案，特别是关于挑空区沙发与长桌的布局、厨房及餐厅的调整，并提供图纸供业主探讨 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-065 | 设计师需提供调整后的平面布置图，包含两个方案：1. 厨房餐厅及主卫不同布局方案；2. 完善后的整体平面图 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-066 | 设计师需将国外设计师（艾伦团队）制作的漫游动画或效果图发送至群内供业主查看 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-079 | 设计师将根据沟通结果调整平面方案，并生成更精致的三维模型供业主审阅 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-080 | 安排业主参观样板间，实地感受进口木皮及不同饰面效果 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-081 | 设计方需提供标注为方案一和方案二的两套设计图纸供业主选择 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-086 | 建议业主自行购买收藏级别的不同造型椅子，无需配置四把相同椅子 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-091 | 露台木地板积水问题，原因为护栏安装未做排水处理，水积在框子内 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-092 | 设计师提议下午有空时跟随业主回家现场查看实际情况 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-105 | 设计师将CAD原文件、PDF图纸及沟通纪要上传至小程序并发至群聊 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-106 | 业主需在小程序上对本次会议纪要进行电子签字确认 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-107 | 卫生间布局调整为进门见台盆，随后为马桶、淋浴及浴缸的动线顺序；设计方将提供此方案作为一稿方案供对比 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-109 | 阳台50排水管能否改动的问题，经核实因地下综合管网已施工完成，无法更改 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-110 | 设计方需在CAD中调整并输出多个平面布局方案（含厨房C型布局及卫生间不同开门方式），以便清晰展示尺寸和比例 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-122 | 设计师需根据沟通方向调整平面方案，包括卫生间干湿分离、洗手台位置、书房/衣帽间布局及房门细节 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-123 | 设计师将在群里分享李艾格（Liegger? 音译待确认）展厅的小红书链接供业主参考 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-132 | 设计师需提供带尺寸的图纸，并安排现场勘测，联系立伟申请入场许可及准备安全帽。 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-143 | 设计师需根据沟通内容细化平面图，标注关键尺寸（如楼梯、门洞、家具位置），并发送至群聊供现场确认 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-146 | 将CAD图纸及导出的PDF文件发送至群聊，供业主查看 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-147 | 前往现场进行尺寸测量和复核，特别是冰箱等电器位置及整体空间感受 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认
R01-149 | 将调整后的楼梯排布方案截图发送给业主确认 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认

## 决策与风险
类型 | 编号 | 专业类别 | 内容 | 状态/限制
关键决策 | R01-029 | 设备电器 | 家政间设置并排洗衣机、衣物护理机，对面设置壁挂洗衣机 | 方向性确认
关键决策 | R01-016 | 柜体与收纳 | 进门处及过道墙面计划设置柜体，部分柜体位于过道内，需协调门洞关系。 | 方向性确认
关键决策 | R01-051 | 专项技术与合规 | 中厨需设置推拉门以满足燃气开通要求的密闭空间条件 | 方向性确认
关键决策 | R01-010 | 材料与饰面 | 确认不同区域吊顶高度，过道及部分区域约2.5米，挑空区及反光灯槽区域高度较高 | 方向性确认
关键决策 | R01-015 | 机电与电气点位 | 家政间内计划放置两台洗衣机和一个台盆，需确认上下水点位及空间尺寸。 | 方向性确认
关键决策 | R01-004 | 总体方案 | 业主诉求扩大房间面积，缩小客厅面积，以满足小孩居住及学习空间需求 | 方向性确认
中风险 | R01-001 | 行动项 | 核查建筑图纸准确性，原图可能存在错误，需确认最新建筑图以解决管道镜像及位置问题 | 原建筑图可能无标准图，导致管道位置错误
中风险 | R01-002 | 行动项 | 核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足 | 无降板，墙排弯头多且高度可能不够，跨空间走管困难
中风险 | R01-005 | 行动项 | 设计方需向公司同事汇报并核查楼上增加排水管道（如马桶排污）的可行性，涉及废水污水合并及管综问题 | 需确认能否合并或增加管道，涉及楼上下水系统
中风险 | R01-006 | 行动项 | 业主将在沟通群内发送丹麦设计师出具的初步方案效果图及想法，供设计方参考 | 节省时间，先提供思路再讨论
中风险 | R01-009 | 行动项 | 核查销售承诺的预留卫生间洞口及剪力墙位置，业主质疑结构墙位置不合理，影响柜体布置及空间利用 | 销售曾称有预留洞可隔卫生间，但现墙体位置导致空间浪费，需确认结构限制
中风险 | R01-013 | 行动项 | 需核查卫生间马桶下水管位置，以支持卫生间横向布局或移位方案。 | 业主希望调整卫生间布局，但受限于排污管位置，需确认是否可移动或横排。

## 图纸证据
编号 | 专业类别 | 纪要要求 | 证据层级 | 图纸文件 | CAD Handle | 人工结论
R01-002 | 行动项 | 核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-005 | 行动项 | 设计方需向公司同事汇报并核查楼上增加排水管道（如马桶排污）的可行性，涉及废水污水合并及管综问题 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-009 | 行动项 | 核查销售承诺的预留卫生间洞口及剪力墙位置，业主质疑结构墙位置不合理，影响柜体布置及空间利用 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-013 | 行动项 | 需核查卫生间马桶下水管位置，以支持卫生间横向布局或移位方案。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-031 | 行动项 | 设计方需调整南北卫生间布局及卧室墙体位置，并将更新后的图纸发送至群内供业主及设计师审核 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-034 | 行动项 | 核查图纸中排水管图层，区分雨水、废水及污水管位置，确认共有五个污水管点位（含镜像位置） | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-040 | 行动项 | 待现场测量两个剪力墙之间的净尺寸，目前预估为4.5米，需扣除围裙或柜体深度 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-091 | 行动项 | 露台木地板积水问题，原因为护栏安装未做排水处理，水积在框子内 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-109 | 行动项 | 阳台50排水管能否改动的问题，经核实因地下综合管网已施工完成，无法更改 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-110 | 行动项 | 设计方需在CAD中调整并输出多个平面布局方案（含厨房C型布局及卫生间不同开门方式），以便清晰展示尺寸和比例 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-143 | 行动项 | 设计师需根据沟通内容细化平面图，标注关键尺寸（如楼梯、门洞、家具位置），并发送至群聊供现场确认 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-029 | 设备电器 | 家政间设置并排洗衣机、衣物护理机，对面设置壁挂洗衣机 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-055 | 设备电器 | 提供利勃海尔、博世、卡萨帝三个品牌选项，建议选用全嵌入式冰箱以保持美观，也可接受明装大双开冰箱 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-057 | 设备电器 | 在厨房或水吧柜区域规划微蒸烤、咖啡机及杯具收纳位置，避免岛台过于杂乱 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-063 | 设备电器 | 探讨将冰箱嵌入双面柜立面中以保持空间敞开度的方案，需权衡收纳空间减少的影响 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-120 | 设备电器 | 淋浴区不建议安装玻璃门，业主认为多此一举且影响美观和使用便利性 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-136 | 设备电器 | 厨房岛台长度确认为1.75米，宽度待量尺确认，原提及1.6米或95厘米需现场核实 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-138 | 设备电器 | 台盆柜宽度从80厘米调整为90厘米，或根据剩余空间确定，最小不低于87厘米 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-016 | 柜体与收纳 | 进门处及过道墙面计划设置柜体，部分柜体位于过道内，需协调门洞关系。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-019 | 柜体与收纳 | 次卧衣柜设计为双面柜，一面朝向卧室，一面朝向卫生间，以增加储物便利性。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-020 | 柜体与收纳 | 主卧内需设置梳妆台或工作台，建议与卫生间干湿分离，避免共用潮湿环境。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-024 | 柜体与收纳 | 卧室进门处设置60公分深衣柜，预留90公分过道，柜门从侧面开启 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-025 | 柜体与收纳 | 卧室靠窗位置设置书桌及书架，优化动线 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-033 | 柜体与收纳 | 洗衣机上下及台盆区域新增到顶储物柜，用于收纳烫衣板等物品，设计为开门可见式以替代抽拉结构 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-035 | 柜体与收纳 | 考虑采用壁挂电视或移动式活动电视，嵌入墙面或柜体以保持空间整洁，不占用额外地面空间 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-039 | 柜体与收纳 | 在床尾或侧边新增衣柜，若空间不足可考虑增加一组，需配合卫生间门位置布局 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-043 | 柜体与收纳 | 原计划的部分柜体建议取消或调整，以留出更多活动空间，可能改为长桌用餐区或休息区 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-045 | 柜体与收纳 | 建议在楼梯周围布置书架，围绕楼梯进行设计 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-046 | 柜体与收纳 | 考虑通过做柜子将墙面拉平，或通过镜像调整电视墙与楼梯位置，以解决空间规整度问题 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-078 | 柜体与收纳 | 建议将水槽嵌入柜体或墙体内部，保持台面整洁 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-089 | 柜体与收纳 | 参考“无墙之家”概念，将门、柜子融入墙面系统，实现极简视觉效果 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-090 | 柜体与收纳 | 计划在负2楼和负1楼之间设置通顶黑色大书架作为隔断，背面考虑使用玻璃移门 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-093 | 柜体与收纳 | 明确精装标配柜体品牌及业主自理柜体的费用承担规则 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图
R01-096 | 柜体与收纳 | 电梯厅入户门左侧预留鞋柜位置，后期由业主自理 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-099 | 柜体与收纳 | 洗衣房西侧柜体放小洗衣机和烫衣板，东侧台面放两台并排洗衣机及衣物护理机 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-115 | 柜体与收纳 | 入户凹槽位置建议做成柜子或放置小端景（花艺、绿植等），作为进门对景 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-118 | 柜体与收纳 | 房间内需保留部分开放格或展示柜用于放书和展示，避免满墙封闭衣柜，同时满足大量衣物收纳需求 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-124 | 柜体与收纳 | 在电视墙对面楼梯侧位置新增柜子，使墙面与柜体拉平，消除飞出的结构差；或选择留白处理。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-125 | 柜体与收纳 | 确认冰箱嵌入柜体，并采用伸缩玻璃移门设计。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-133 | 柜体与收纳 | 在家政区/卫生间旁新增一排薄储物柜，用于收纳洗衣机、台面等物品。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-135 | 柜体与收纳 | 计划制作两层实木柜子，具体尺寸和位置待进一步确认 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-145 | 柜体与收纳 | 为扫地机器人和壁挂洗衣机预留位置，并制作相应台面 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-051 | 专项技术与合规 | 中厨需设置推拉门以满足燃气开通要求的密闭空间条件 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-087 | 专项技术与合规 | 入户门位置及两侧墙体体块需保持对称和模数统一，以符合秩序感审美要求 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-017 | 材料与饰面 | 主卧入口先经过独立衣帽间，再进入卫生间和睡眠区；衣帽间与卫生间通过移门分隔，保持墙面平整。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-018 | 材料与饰面 | 卧室门及衣帽间门计划采用隐形门或平开门，以替代移门，提升美观度。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-038 | 材料与饰面 | 在次卧靠南靠窗的凹洞位置设置书桌，与墙面拉平，预留过道门位置 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-044 | 材料与饰面 | 电视位置需重新调整，可能与书架或造型墙结合，避免单纯的大白墙或难以处理的墙面 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-077 | 材料与饰面 | 建议调整卫生间与卧室隔墙位置，使墙面与柱子取齐，扩大房间可用宽度 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-117 | 材料与饰面 | 原梳妆区域调整为独立书房或工作台空间，靠窗设置书桌，其余墙面做收纳柜 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-015 | 机电与电气点位 | 家政间内计划放置两台洗衣机和一个台盆，需确认上下水点位及空间尺寸。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-026 | 机电与电气点位 | 卫生间布局调整，马桶背靠背排列，共用管道，需确认排水可行性 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-037 | 机电与电气点位 | 计划将主卧卫生间横向布局调整，马桶沿排污管布置，淋浴、浴缸和台盆重新排布，并考虑包进拐角以优化尺寸 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-058 | 机电与电气点位 | 在楼梯下方或电视墙附近区域新增水吧柜，用于放置咖啡机及收纳咖啡杯，需结合上下水点位设计 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-059 | 机电与电气点位 | 在水吧柜预定位置新增上水和下水点位，以支持咖啡机使用及清洗需求 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-068 | 机电与电气点位 | 客厅内管道井及雨水管不可移动，需通过造型墙或类似壁炉结构进行包裹处理 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-102 | 机电与电气点位 | 主卫北侧放浴缸，西侧双台盆，南侧淋浴房和马桶间，东侧活动梳妆台 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-103 | 机电与电气点位 | 讨论主卫台盆、马桶、淋浴的排列方式，业主倾向一排布置以显整洁 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-119 | 机电与电气点位 | 洗手台盆位置建议调整至进门处或镜像位置，以优化动线，原位置可能改为其他用途或封闭 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-129 | 机电与电气点位 | 在电梯井道墙面电源位置附近开孔，安装墙面式新风或通风设备，利用电梯井道顶部气孔排气。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-139 | 机电与电气点位 | 马桶排水管需从原位置移位，通过台面下方或墙体内部走管，并进行包管处理以隔音和美观 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-142 | 机电与电气点位 | 在家政间台盆下方预留扫地机器人上下水点位 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-151 | 机电与电气点位 | 在图纸上补充标注冰箱等电器的具体位置和尺寸 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-003 | 平面功能与空间布局 | 建议调整门的位置并拉平墙体，或设置移门，使空间关系更规整，形成独立房间感 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-007 | 平面功能与空间布局 | 参考案例采用开放式厨房、中西厨分离、岛台及弧形楼梯设计，客厅上方挑空 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-008 | 平面功能与空间布局 | 业主倾向方案一：通过隔出部分南阳台空间增加一个小卫生间，以扩大房间面积并解决卫生间太瘦长问题 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-011 | 平面功能与空间布局 | 业主提出去客厅化方案，将原客厅区域调整为起居室/茶室/棋牌室，餐厅与开放式厨房结合，以扩大公共活动区域。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-012 | 平面功能与空间布局 | 原主卧室变更为书房使用，原主卫位置及布局需重新规划。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-014 | 平面功能与空间布局 | 某房间定义为保姆间或储藏间两用；若作为保姆间，需配置独立小卫生间或共用设施。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-022 | 平面功能与空间布局 | 考虑调整次卧床头方向，使其背靠衣帽间墙体，改变进门动线，以优化空间感。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-023 | 平面功能与空间布局 | 卧室墙体位置调整，需重新核算面积，原方案为21和19平方，现调整为约13-14平方，需确认最终尺寸 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-028 | 平面功能与空间布局 | 保姆间尺寸确认为2米乘2.38米，放置一张床，预留1米过道 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-036 | 平面功能与空间布局 | 探讨将电视或投影设备结合楼梯造型设计的可能性，如利用扶手下方空间或电梯上方隐藏幕布 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-048 | 平面功能与空间布局 | 讨论在厅内放置长桌作为用餐区的可能性，需考虑从厨房过来的动线长度 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-050 | 平面功能与空间布局 | 考虑将厨房调整为C字形布局，北面窗边设台盆，西面烟道旁设灶具，并预留高柜放冰箱 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-052 | 平面功能与空间布局 | 建议将北面区域划分为喝茶区或休闲活动空间，中间为餐厅和西厨，南面为起居室 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-054 | 平面功能与空间布局 | 建议避免南北两侧同时封闭，保持至少一侧（如北面或南面）为敞开空间，以避免过道狭长压抑 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-060 | 平面功能与空间布局 | 电视背景墙设计需保持轻薄透气，具有构成感；底部建议采用悬空设计，避免厚重地台，同时兼顾儿童活动空间安全 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-061 | 平面功能与空间布局 | 调整卧室门开启方向或位置，使卫生间和卧室门洞关系更合理，具体方案需设计师提供图纸确认 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-062 | 平面功能与空间布局 | 确认采用步入式衣帽间+睡眠区+卫生间的套房式布局，进门处设置衣柜，内部设置长条书桌及书柜 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-064 | 平面功能与空间布局 | 调整卫生间布局，避免马桶与淋浴区正对或处于同一视线直线上，建议将马桶与淋浴放在同一侧或错开，提升使用舒适度 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-067 | 平面功能与空间布局 | 客厅位置调整至房屋中间区域，进门玄关保留，追求敞亮视觉效果 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-073 | 平面功能与空间布局 | 主卫取消浴缸配置，仅保留淋浴和马桶 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-074 | 平面功能与空间布局 | 将原客卫区域改造为客房，内部设置折叠床，平时可作为棋牌室或储物间 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-075 | 平面功能与空间布局 | 厨房岛台位置调整，靠近厨房墙体，形成类G字形布局 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-076 | 平面功能与空间布局 | 家政间设置在阳台区域，需通过特定房间进入，同时该房间也是进入露台的通道 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-083 | 平面功能与空间布局 | 厨房与餐厅之间不做隔断，保持视线贯通和敞开式布局 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-097 | 平面功能与空间布局 | 客厅上方做隔板，新增第四个房间作为活动空间 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-100 | 平面功能与空间布局 | 南套房一床头靠东放置，配置1.5米床 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-101 | 平面功能与空间布局 | 保姆间东侧墙体向主卫挪动，保证房间净宽2米，深度2.38米 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-108 | 平面功能与空间布局 | 探讨将马桶移至侧边或管道井附近，以优化淋浴空间；需通过CAD精确尺寸确认是否足够 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-112 | 平面功能与空间布局 | 计划通过砌筑墙体或抬高柜体台阶的方式包覆管道，以保持空间规整；管子需用实墙包覆而非仅靠柜子 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-114 | 平面功能与空间布局 | 卫生间镜柜建议拉长设计，以匹配台面宽度，避免小镜子不协调 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-116 | 平面功能与空间布局 | 卫生间进行干湿分离调整，马桶和淋浴区独立封闭，洗手台外移或重新布局以实现动线顺畅 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-121 | 平面功能与空间布局 | 卫生间房门建议与外部衣柜门做平处理，或考虑双开门设计以节省内部空间并保持外观整体性 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-130 | 平面功能与空间布局 | 将二楼挑空区上方封闭为一个玻璃房间，作为儿童活动区或临时客房，采用落地玻璃隔断以保证采光。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-131 | 平面功能与空间布局 | 调整二楼玻璃房间的边界位置，可能需要向后退让以优化楼梯交通枢纽空间和房间大小平衡。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-134 | 平面功能与空间布局 | 阳台大玻璃或门需考虑搬运限制，单块宽度建议控制在2米至2.43米之间，避免整块过大无法上楼 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-137 | 平面功能与空间布局 | 马桶位预留宽度调整为1米，原计划可能偏大，需确保舒适且不影响其他设施 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-140 | 平面功能与空间布局 | 主卧及次卧布局调整，其中一个房间放大并设置独立衣帽间和L型橱柜，动线参考酒店套房模式 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-148 | 平面功能与空间布局 | 楼梯台阶排布需要重新调整，当前台阶数量或尺寸不足 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突
R01-150 | 平面功能与空间布局 | 绘制楼上区域的平面布局图，参照楼下或既定风格 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf |  | 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突

## 图纸整改任务
事项 | 整改要求 | 责任人 | 完成期限 | 状态 | 关闭说明 | 关闭人 | 关闭时间

## 当前有效事项
编号 | 专业类别 | 空间 | 当前有效事项 | 决策状态 | 责任 | 完成条件 | 限制条件 | 图纸证据层级
R01-001 | 行动项 |  | 核查建筑图纸准确性，原图可能存在错误，需确认最新建筑图以解决管道镜像及位置问题 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 原建筑图可能无标准图，导致管道位置错误 | 未纳入本轮图纸核对
R01-002 | 行动项 | 阳台/卫生间区域 | 核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 无降板，墙排弯头多且高度可能不够，跨空间走管困难 | 人工目视确认
R01-005 | 行动项 |  | 设计方需向公司同事汇报并核查楼上增加排水管道（如马桶排污）的可行性，涉及废水污水合并及管综问题 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 需确认能否合并或增加管道，涉及楼上下水系统 | 人工目视确认
R01-006 | 行动项 |  | 业主将在沟通群内发送丹麦设计师出具的初步方案效果图及想法，供设计方参考 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 节省时间，先提供思路再讨论 | 未纳入本轮图纸核对
R01-009 | 行动项 | 卧室/卫生间交界处 | 核查销售承诺的预留卫生间洞口及剪力墙位置，业主质疑结构墙位置不合理，影响柜体布置及空间利用 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 销售曾称有预留洞可隔卫生间，但现墙体位置导致空间浪费，需确认结构限制 | 人工目视确认
R01-013 | 行动项 | 卫生间 | 需核查卫生间马桶下水管位置，以支持卫生间横向布局或移位方案。 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 业主希望调整卫生间布局，但受限于排污管位置，需确认是否可移动或横排。 | 人工目视确认
R01-021 | 行动项 | 楼梯 | 需复核楼梯踏步数量及高度，当前计算踏步高度约232mm偏高，需增加踏步数以符合规范。 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 层高数据缺失，初步计算踏步偏高，需调整设计以满足舒适度和规范。 | 未纳入本轮图纸核对
R01-031 | 行动项 |  | 设计方需调整南北卫生间布局及卧室墙体位置，并将更新后的图纸发送至群内供业主及设计师审核 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 需重点解决套房布局问题 | 人工目视确认
R01-032 | 行动项 |  | 设计方需在图纸中用不同颜色或标记区分柜子区域，以便业主识别 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 提高图纸可读性 | 未纳入本轮图纸核对
R01-034 | 行动项 |  | 核查图纸中排水管图层，区分雨水、废水及污水管位置，确认共有五个污水管点位（含镜像位置） | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 图纸存在镜像问题，需以电梯井为中轴线核对实际管位；污水管不可走废水管 | 人工目视确认
R01-040 | 行动项 |  | 待现场测量两个剪力墙之间的净尺寸，目前预估为4.5米，需扣除围裙或柜体深度 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 截图无法准确量尺，需实地复核以确保家具摆放和墙面平整度 | 人工目视确认
R01-056 | 行动项 |  | 设计师需根据沟通内容调整平面方案，特别是关于挑空区沙发与长桌的布局、厨房及餐厅的调整，并提供图纸供业主探讨 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 需明确大的方向，给出一版方案 | 未纳入本轮图纸核对
R01-065 | 行动项 |  | 设计师需提供调整后的平面布置图，包含两个方案：1. 厨房餐厅及主卫不同布局方案；2. 完善后的整体平面图 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 需包含厨房、餐厅的两个对比方案，以及主卫的调整方案 | 未纳入本轮图纸核对
R01-066 | 行动项 |  | 设计师需将国外设计师（艾伦团队）制作的漫游动画或效果图发送至群内供业主查看 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 业主希望参考其审美和设计理念 | 未纳入本轮图纸核对
R01-079 | 行动项 |  | 设计师将根据沟通结果调整平面方案，并生成更精致的三维模型供业主审阅 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 不出视频，仅提供静态三维模型 | 未纳入本轮图纸核对
R01-080 | 行动项 |  | 安排业主参观样板间，实地感受进口木皮及不同饰面效果 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 重点展示实木贴皮、显纹工艺及艺术漆面 | 未纳入本轮图纸核对
R01-081 | 行动项 |  | 设计方需提供标注为方案一和方案二的两套设计图纸供业主选择 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 说话人2明确要求图上标注方案一、方案二 | 未纳入本轮图纸核对
R01-086 | 行动项 |  | 建议业主自行购买收藏级别的不同造型椅子，无需配置四把相同椅子 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 说话人0建议业主去世界各地淘四把收藏级别的椅子，体现审美要求 | 未纳入本轮图纸核对
R01-091 | 行动项 | 露台 | 露台木地板积水问题，原因为护栏安装未做排水处理，水积在框子内 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 护栏安装时切块固定但未处理排水，导致积水渗入木地板 | 人工目视确认
R01-092 | 行动项 |  | 设计师提议下午有空时跟随业主回家现场查看实际情况 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 择日不如撞日，若下午有空则前往 | 未纳入本轮图纸核对
R01-105 | 行动项 |  | 设计师将CAD原文件、PDF图纸及沟通纪要上传至小程序并发至群聊 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 供业主及专业人士查阅指导 | 未纳入本轮图纸核对
R01-106 | 行动项 |  | 业主需在小程序上对本次会议纪要进行电子签字确认 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 已完成人脸识别及签约 | 未纳入本轮图纸核对
R01-107 | 行动项 | 卫生间 | 卫生间布局调整为进门见台盆，随后为马桶、淋浴及浴缸的动线顺序；设计方将提供此方案作为一稿方案供对比 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 业主偏好简单动线，台盆敞亮 | 未纳入本轮图纸核对
R01-109 | 行动项 | 阳台 | 阳台50排水管能否改动的问题，经核实因地下综合管网已施工完成，无法更改 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 地下管中已全部做完，无法改变性质 | 人工目视确认
R01-110 | 行动项 |  | 设计方需在CAD中调整并输出多个平面布局方案（含厨房C型布局及卫生间不同开门方式），以便清晰展示尺寸和比例 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 口头比划无法准确判断尺寸，需CAD图纸支持 | 人工目视确认
R01-122 | 行动项 |  | 设计师需根据沟通方向调整平面方案，包括卫生间干湿分离、洗手台位置、书房/衣帽间布局及房门细节 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 需综合业主对动线、储物、美观的要求进行调整 | 未纳入本轮图纸核对
R01-123 | 行动项 |  | 设计师将在群里分享李艾格（Liegger? 音译待确认）展厅的小红书链接供业主参考 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 业主对该品牌感兴趣 | 未纳入本轮图纸核对
R01-132 | 行动项 |  | 设计师需提供带尺寸的图纸，并安排现场勘测，联系立伟申请入场许可及准备安全帽。 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 需遵守工地管理规范，确保人员安全入场。 | 未纳入本轮图纸核对
R01-143 | 行动项 |  | 设计师需根据沟通内容细化平面图，标注关键尺寸（如楼梯、门洞、家具位置），并发送至群聊供现场确认 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 需包含调整后的楼梯位置、卫生间布局等细节 | 人工目视确认
R01-146 | 行动项 |  | 将CAD图纸及导出的PDF文件发送至群聊，供业主查看 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 业主需要打开查看文件，要求尽快发送 | 未纳入本轮图纸核对
R01-147 | 行动项 |  | 前往现场进行尺寸测量和复核，特别是冰箱等电器位置及整体空间感受 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 需要现场量尺以确认细节，并让业主感受空间 | 未纳入本轮图纸核对
R01-149 | 行动项 |  | 将调整后的楼梯排布方案截图发送给业主确认 | 方向性确认 | 设计 | 下次沟通前 | 需在调整后尽快提供截图供业主确认 | 未纳入本轮图纸核对
R01-029 | 设备电器 | 家政间 | 家政间设置并排洗衣机、衣物护理机，对面设置壁挂洗衣机 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需预留水电点位 | 人工目视确认
R01-030 | 设备电器 | 家政间 | 家政间台面设置水槽和龙头，方便清洗 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需配合台面定制 | 未纳入本轮图纸核对
R01-047 | 设备电器 | 客厅 | 考虑使用升降式茶几，兼具茶桌和茶几功能 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 平时人少时使用，材料多样 | 未纳入本轮图纸核对
R01-055 | 设备电器 | 厨房 | 提供利勃海尔、博世、卡萨帝三个品牌选项，建议选用全嵌入式冰箱以保持美观，也可接受明装大双开冰箱 | 方向性确认 | 业主 | 待确认 | 需考虑尺寸及是否与柜体融合 | 人工目视确认
R01-057 | 设备电器 | 厨房/水吧区 | 在厨房或水吧柜区域规划微蒸烤、咖啡机及杯具收纳位置，避免岛台过于杂乱 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 岛台尽量少放东西，水槽位置需确认 | 人工目视确认
R01-063 | 设备电器 | 厨房/餐厅区域 | 探讨将冰箱嵌入双面柜立面中以保持空间敞开度的方案，需权衡收纳空间减少的影响 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 若采用嵌入式，收纳空间会减少，但视觉敞开度更好；需结合业主烹饪频率（较少）综合考虑 | 人工目视确认
R01-098 | 设备电器 | 餐厅 | 岛台长度调整为2米，满足早餐吧台功能 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 需进行设计调整 | 未纳入本轮图纸核对
R01-104 | 设备电器 | 全屋 | 确认配置两台扫地机器人，主卧一台，外部公共区域一台 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 电器主要由业主自理 | 未纳入本轮图纸核对
R01-113 | 设备电器 | 厨房/餐厅 | 对岛台实用性进行评估，若业主不常做饭则可能利用率低，类似样板间酒吧柜仅为展示效果 | 方向性确认 | 业主 |  | 取决于业主生活习惯（是否烧饭） | 未纳入本轮图纸核对
R01-120 | 设备电器 | 卫生间 | 淋浴区不建议安装玻璃门，业主认为多此一举且影响美观和使用便利性 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主明确表示不要玻璃门，认为不方便且不美观 | 人工目视确认
R01-136 | 设备电器 | 厨房 | 厨房岛台长度确认为1.75米，宽度待量尺确认，原提及1.6米或95厘米需现场核实 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需现场量尺确认最终合适尺寸 | 人工目视确认
R01-138 | 设备电器 | 卫生间 | 台盆柜宽度从80厘米调整为90厘米，或根据剩余空间确定，最小不低于87厘米 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 根据空间剩余情况微调，提及87-90厘米范围 | 人工目视确认
R01-144 | 设备电器 |  | 小鱼缸需要保留，不得移除或替换 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主明确要求保留现有小鱼缸 | 未纳入本轮图纸核对
R01-016 | 柜体与收纳 | 过道/玄关 | 进门处及过道墙面计划设置柜体，部分柜体位于过道内，需协调门洞关系。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 墙面拉平后考虑做柜子，需注意与门洞的位置关系，部分柜体在过道内。 | 人工目视确认
R01-019 | 柜体与收纳 | 次卧 | 次卧衣柜设计为双面柜，一面朝向卧室，一面朝向卫生间，以增加储物便利性。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 衣柜朝向卫生间开启更方便拿取毛巾衣物，业主认可此方案。 | 人工目视确认
R01-020 | 柜体与收纳 | 主卧 | 主卧内需设置梳妆台或工作台，建议与卫生间干湿分离，避免共用潮湿环境。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主有使用电脑办公需求，建议工作台独立于卫生间湿区。 | 人工目视确认
R01-024 | 柜体与收纳 | 卧室 | 卧室进门处设置60公分深衣柜，预留90公分过道，柜门从侧面开启 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 因简历墙限制，柜门只能从侧面开启 | 人工目视确认
R01-025 | 柜体与收纳 | 卧室 | 卧室靠窗位置设置书桌及书架，优化动线 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需结合软装布置，确保通往书柜书桌动线顺畅 | 人工目视确认
R01-033 | 柜体与收纳 | 卫生间/洗衣区 | 洗衣机上下及台盆区域新增到顶储物柜，用于收纳烫衣板等物品，设计为开门可见式以替代抽拉结构 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需物尽其用，避免抽拉结构，直接开门取放 | 人工目视确认
R01-035 | 柜体与收纳 | 餐厅/多功能区 | 考虑采用壁挂电视或移动式活动电视，嵌入墙面或柜体以保持空间整洁，不占用额外地面空间 | 方向性确认 | 待确认 |  | 业主倾向不常看电视，要求不碍事，可与书架结合或做成壁画形式 | 人工目视确认
R01-039 | 柜体与收纳 | 次卧 | 在床尾或侧边新增衣柜，若空间不足可考虑增加一组，需配合卫生间门位置布局 | 方向性确认 | 待确认 |  | 需确保留出卫生间门通道，床宽1.5米后剩余空间需评估 | 人工目视确认
R01-043 | 柜体与收纳 | 客厅/电视墙区域 | 原计划的部分柜体建议取消或调整，以留出更多活动空间，可能改为长桌用餐区或休息区 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 为了把空间留出来，实现功能分开（电视与楼梯/其他功能） | 人工目视确认
R01-045 | 柜体与收纳 | 楼梯周边 | 建议在楼梯周围布置书架，围绕楼梯进行设计 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 业主建议书架围绕着楼梯去布 | 人工目视确认
R01-046 | 柜体与收纳 | 公共区域/楼梯旁 | 考虑通过做柜子将墙面拉平，或通过镜像调整电视墙与楼梯位置，以解决空间规整度问题 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 吊顶需包平以解决空间规整度，修饰拐角 | 人工目视确认
R01-078 | 柜体与收纳 | 厨房/水吧 | 建议将水槽嵌入柜体或墙体内部，保持台面整洁 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需配合墙体移动或柜体定制实现 | 人工目视确认
R01-089 | 柜体与收纳 |  | 参考“无墙之家”概念，将门、柜子融入墙面系统，实现极简视觉效果 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 参考案例为实木护墙板与柜体结合，造价较高；或采用混凝土模板直接浇筑墙面 | 人工目视确认
R01-090 | 柜体与收纳 | 书房/负1负2层 | 计划在负2楼和负1楼之间设置通顶黑色大书架作为隔断，背面考虑使用玻璃移门 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 曾查询玻璃移门五金但未找到合适产品；需考虑小孩安全及收纳实用性 | 人工目视确认
R01-093 | 柜体与收纳 |  | 明确精装标配柜体品牌及业主自理柜体的费用承担规则 | 方向性确认 | 业主 | 待确认 | 若业主不喜欢标配柜体，可选择留白并自行找第三方（如木里木外、图森等）制作，费用自行承担；精装选配中已减掉相应柜体面积 | 人工目视确认
R01-096 | 柜体与收纳 | 玄关 | 电梯厅入户门左侧预留鞋柜位置，后期由业主自理 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 空间已留出，不含在套餐内 | 人工目视确认
R01-099 | 柜体与收纳 | 洗衣房 | 洗衣房西侧柜体放小洗衣机和烫衣板，东侧台面放两台并排洗衣机及衣物护理机 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 电器先列入计划，业主可自行选购或选用服务商提供，后续可酌情删减 | 人工目视确认
R01-115 | 柜体与收纳 | 入户区域 | 入户凹槽位置建议做成柜子或放置小端景（花艺、绿植等），作为进门对景 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 利用原本可能浪费的凹槽空间，增加美观度 | 人工目视确认
R01-118 | 柜体与收纳 | 书房/衣帽间 | 房间内需保留部分开放格或展示柜用于放书和展示，避免满墙封闭衣柜，同时满足大量衣物收纳需求 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主强调储物空间重要性，但希望有视觉变化和展示功能 | 人工目视确认
R01-124 | 柜体与收纳 | 客厅/电视墙区域 | 在电视墙对面楼梯侧位置新增柜子，使墙面与柜体拉平，消除飞出的结构差；或选择留白处理。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需解决结构飞出问题，业主倾向于做柜子拉平或保留原状留白，需进一步确认偏好。 | 人工目视确认
R01-125 | 柜体与收纳 | 厨房/餐厅区域 | 确认冰箱嵌入柜体，并采用伸缩玻璃移门设计。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主认可该设计方案，认为比原有方案更优。 | 人工目视确认
R01-133 | 柜体与收纳 | 家政区/卫生间旁 | 在家政区/卫生间旁新增一排薄储物柜，用于收纳洗衣机、台面等物品。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需注意施工便利性，避免与梁体冲突。 | 人工目视确认
R01-135 | 柜体与收纳 |  | 计划制作两层实木柜子，具体尺寸和位置待进一步确认 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 原文提及“做一把实木柜子”，细节未定 | 人工目视确认
R01-145 | 柜体与收纳 |  | 为扫地机器人和壁挂洗衣机预留位置，并制作相应台面 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需结合现场尺寸确定具体做法，业主认可该方案方向 | 人工目视确认
R01-051 | 专项技术与合规 | 厨房 | 中厨需设置推拉门以满足燃气开通要求的密闭空间条件 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 燃气公司要求中厨必须为大于5平米的密闭空间 | 人工目视确认
R01-087 | 专项技术与合规 | 入户区 | 入户门位置及两侧墙体体块需保持对称和模数统一，以符合秩序感审美要求 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 说话人1强调入户后两边体块一样大，门的位置要对应，讲究对称和模数（300/600） | 人工目视确认
R01-010 | 材料与饰面 | 走廊/餐厅/客厅 | 确认不同区域吊顶高度，过道及部分区域约2.5米，挑空区及反光灯槽区域高度较高 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需配合反光灯槽及挑空设计，区分不同高度层次 | 未纳入本轮图纸核对
R01-017 | 材料与饰面 | 主卧套房 | 主卧入口先经过独立衣帽间，再进入卫生间和睡眠区；衣帽间与卫生间通过移门分隔，保持墙面平整。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 采用独立衣帽间设计，进门先脱衣，衣帽间与卫生间不直接连通，通过移门隐藏。 | 人工目视确认
R01-018 | 材料与饰面 | 主卧/次卧 | 卧室门及衣帽间门计划采用隐形门或平开门，以替代移门，提升美观度。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主倾向于隐形门效果，但需注意科技系统房风口对门上方设计的影响。 | 人工目视确认
R01-027 | 材料与饰面 | 卧室 | 衣帽间及卫生间入口建议采用隐形门设计，保持墙面整洁 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需保持空间视觉整体性 | 未纳入本轮图纸核对
R01-038 | 材料与饰面 | 次卧 | 在次卧靠南靠窗的凹洞位置设置书桌，与墙面拉平，预留过道门位置 | 方向性确认 | 待确认 |  | 利用墙体凹位，保持墙面平整感，避免磕绊 | 人工目视确认
R01-044 | 材料与饰面 | 客厅/电视墙区域 | 电视位置需重新调整，可能与书架或造型墙结合，避免单纯的大白墙或难以处理的墙面 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 要求有设计感，电视与书柜/造型墙结合 | 人工目视确认
R01-053 | 材料与饰面 | 全屋/局部 | 参考做旧感的涂料效果，或烟熏橡木等木纹材质，追求质感 | 方向性确认 | 业主 | 待确认 | 业主喜欢这种做旧或特定木纹的质感 | 未纳入本轮图纸核对
R01-070 | 材料与饰面 | 全屋 | 业主偏好去装饰化、空间纯净风格，倾向使用艺术漆面，避免复杂木饰面堆砌 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 业主不喜欢样板房中石材、砖材杂乱搭配及全包墙面的冷感 | 未纳入本轮图纸核对
R01-071 | 材料与饰面 | 全屋 | 若使用木饰面，偏好实木贴皮、显纹、带凹凸肌理感的半开放漆工艺，避免封闭式肤感膜 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主认为肤感膜反光冷硬，喜欢风化木或显纹木纹的温馨感 | 未纳入本轮图纸核对
R01-072 | 材料与饰面 | 地面 | 避免使用高光地砖配合灯带，业主认为反光效果过于冷硬 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主反馈高光地砖加灯带像KTV，缺乏家庭温馨感 | 未纳入本轮图纸核对
R01-077 | 材料与饰面 | 卧室/卫生间 | 建议调整卫生间与卧室隔墙位置，使墙面与柱子取齐，扩大房间可用宽度 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 需保留侧推马桶，通过调整淋浴或马桶间布局来优化空间 | 人工目视确认
R01-084 | 材料与饰面 | 厨房,餐厅,客厅 | 西厨岛台、餐厅及客厅区域地面采用实木木纹地板通铺 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 说话人0提到西厨岛台、餐桌区域使用实木木纹地板，且地板通铺 | 未纳入本轮图纸核对
R01-085 | 材料与饰面 | 墙面 | 墙面采用白色线条装饰 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 说话人0提到墙面是白色的线条 | 未纳入本轮图纸核对
R01-088 | 材料与饰面 | 厨房 | 厨房区域考虑铺设木地板，需评估大面积木地板的伸缩缝处理及维护难度 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 国内维护打理需考虑伸缩缝，例如每隔6米留缝；业主询问能否全屋通铺木地板 | 未纳入本轮图纸核对
R01-094 | 材料与饰面 |  | 讨论使用流向国内的琉璃砖或艺术玻璃作为装饰材料 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 提及哑面塑形效果，此前有小厂尝试未成功 | 未纳入本轮图纸核对
R01-095 | 材料与饰面 |  | 业主对现有材料不满意时可选择留白，或认可温德莱品质由其提供服务 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 温德莱可提供工程折扣价，部分进口产品线可选 | 未纳入本轮图纸核对
R01-111 | 材料与饰面 |  | 关于材料品牌或品质降级是否能减费的问题，需由营销部门向公司领导申请决策，设计方无权直接决定减价 | 方向性确认 | 营销 | 待确认 | 公司有标准单价，减费需公司决策 | 未纳入本轮图纸核对
R01-117 | 材料与饰面 | 书房/衣帽间 | 原梳妆区域调整为独立书房或工作台空间，靠窗设置书桌，其余墙面做收纳柜 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 业主希望有独立书房功能，且靠窗视野更好；同时需要大量储物空间 | 人工目视确认
R01-126 | 材料与饰面 | 挑空客厅 | 客厅区域吊顶采用局部挑高与边吊结合的方式，避免全平顶导致层高过低（约2.45米），追求空间通透感。 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 受限于梁下管道走向及层高，无法做到全区域2.5米以上净高，需通过高低差设计优化视觉。 | 未纳入本轮图纸核对
R01-127 | 材料与饰面 | 挑空客厅 | 吊顶造型拒绝圆弧设计，坚持使用直线条和直角元素，保持现代极简风格统一。 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 业主明确不喜欢圆弧，要求室内元素统一为直线条。 | 未纳入本轮图纸核对
R01-128 | 材料与饰面 | 挑空客厅 | 简化吊顶灯光设计，避免复杂的环绕灯带，采用简单的高低差处理，必要时可不做灯带以保持清爽。 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 业主担心小空间做复杂灯带显得压抑和土气，偏好极简现代风格。 | 未纳入本轮图纸核对
R01-015 | 机电与电气点位 | 家政间 | 家政间内计划放置两台洗衣机和一个台盆，需确认上下水点位及空间尺寸。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主提出将洗衣机和台盆集中放置在家政间，需确认具体摆放形式。 | 人工目视确认
R01-026 | 机电与电气点位 | 卫生间 | 卫生间布局调整，马桶背靠背排列，共用管道，需确认排水可行性 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需确认管道位置及排水是否通畅 | 人工目视确认
R01-037 | 机电与电气点位 | 主卧卫生间 | 计划将主卧卫生间横向布局调整，马桶沿排污管布置，淋浴、浴缸和台盆重新排布，并考虑包进拐角以优化尺寸 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需先铺设卫生间以确定实际尺寸，若空间小则包进拐角，确保能容纳钻石型淋浴房或墙排马桶 | 人工目视确认
R01-058 | 机电与电气点位 | 楼梯下方/电视墙区域 | 在楼梯下方或电视墙附近区域新增水吧柜，用于放置咖啡机及收纳咖啡杯，需结合上下水点位设计 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 需考虑动线便利性，避免位置过于隐蔽导致操作不便；需与电视墙造型协调，保持轻薄透气感 | 人工目视确认
R01-059 | 机电与电气点位 | 楼梯下方/电视墙区域 | 在水吧柜预定位置新增上水和下水点位，以支持咖啡机使用及清洗需求 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 需确认该位置是否具备排水条件，若原位置无水管需评估改造可行性 | 人工目视确认
R01-068 | 机电与电气点位 | 客厅 | 客厅内管道井及雨水管不可移动，需通过造型墙或类似壁炉结构进行包裹处理 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 管道井涉及结构及台风排水，严禁锯断或移动 | 人工目视确认
R01-102 | 机电与电气点位 | 主卫生间 | 主卫北侧放浴缸，西侧双台盆，南侧淋浴房和马桶间，东侧活动梳妆台 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 南侧墙体北移，格局相应调整；新增卫生间装修及五金洁具需重新收费 | 人工目视确认
R01-103 | 机电与电气点位 | 主卫生间 | 讨论主卫台盆、马桶、淋浴的排列方式，业主倾向一排布置以显整洁 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 涉及管井包裹、水箱隐藏及淋浴房玻璃隔断关系，需进一步探讨尺寸比例 | 人工目视确认
R01-119 | 机电与电气点位 | 卫生间 | 洗手台盆位置建议调整至进门处或镜像位置，以优化动线，原位置可能改为其他用途或封闭 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 调整后动线更顺，但可能牺牲背后小空间的使用；需确认管道井位置限制 | 人工目视确认
R01-129 | 机电与电气点位 | 电梯厅/走廊 | 在电梯井道墙面电源位置附近开孔，安装墙面式新风或通风设备，利用电梯井道顶部气孔排气。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需确认开孔尺寸及对电梯井道结构的影响，业主自行安排施工或协调。 | 人工目视确认
R01-139 | 机电与电气点位 | 卫生间 | 马桶排水管需从原位置移位，通过台面下方或墙体内部走管，并进行包管处理以隔音和美观 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 管子不能明走，需埋入墙内或包在柜体/墙体中，注意静音处理 | 人工目视确认
R01-142 | 机电与电气点位 | 家政间 | 在家政间台盆下方预留扫地机器人上下水点位 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需提前规划水电点位 | 人工目视确认
R01-151 | 机电与电气点位 |  | 在图纸上补充标注冰箱等电器的具体位置和尺寸 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 结合现场情况进一步细化标注 | 人工目视确认
R01-004 | 总体方案 | 全屋 | 业主诉求扩大房间面积，缩小客厅面积，以满足小孩居住及学习空间需求 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主认为样板房房间太小，客厅太大，需重新分配面积 | 未纳入本轮图纸核对
R01-082 | 总体方案 | 公共区域 | 业主认可去客厅化设计理念，不设置传统电视背景墙，强调空间通透与视线贯通 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 说话人0提出去客厅化概念，说话人1表示认可看着像家庭感觉而非宾馆 | 未纳入本轮图纸核对
R01-041 | 软装与业主自理 | 客厅/楼梯间 | 设计结合楼梯和电梯井的电视背景墙，采用悬空构成或照壁墙形式，隐藏楼梯结构并整合电视功能 | 方向性确认 | 设计 |  | 需体现现代大宅感，避免玻璃扶手的廉价感，可结合书架或壁炉元素 | 未纳入本轮图纸核对
R01-042 | 软装与业主自理 | 客厅/起居区 | 客厅沙发需要反向摆放，以优化空间布局 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 业主提出沙发要反过来放 | 未纳入本轮图纸核对
R01-049 | 软装与业主自理 | 厨房/餐厅 | 岛台长度可调整为2米（原1.9米），并考虑局部内退以放置椅子作为早餐吧 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 过道宽度可缩小至90cm，岛台需容纳4-5把椅子 | 未纳入本轮图纸核对
R01-069 | 软装与业主自理 | 客厅 | 建议采用环绕式沙发布局，围绕管道井形成岛屿状视觉中心 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 参考国外案例，解决管道井暴露问题 | 未纳入本轮图纸核对
R01-141 | 软装与业主自理 | 卧室 | 儿童房/次卧床具尺寸确认为1.5米宽，以留出更多活动空间 | 方向性确认 | 业主 | 待确认 | 业主偏好大房间配小床，1.5米足够使用 | 未纳入本轮图纸核对
R01-003 | 平面功能与空间布局 | 待定区域 | 建议调整门的位置并拉平墙体，或设置移门，使空间关系更规整，形成独立房间感 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 原门位置尺寸感觉不好，调整后更正常 | 人工目视确认
R01-007 | 平面功能与空间布局 | 厨房/餐厅/客厅 | 参考案例采用开放式厨房、中西厨分离、岛台及弧形楼梯设计，客厅上方挑空 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 参考其他业主的大胆改造方案，非最终定稿 | 人工目视确认
R01-008 | 平面功能与空间布局 | 卧室区域 | 业主倾向方案一：通过隔出部分南阳台空间增加一个小卫生间，以扩大房间面积并解决卫生间太瘦长问题 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 原卫生间太瘦长，房间嫌小，需平衡面积与功能 | 人工目视确认
R01-011 | 平面功能与空间布局 | 客厅/餐厅/厨房 | 业主提出去客厅化方案，将原客厅区域调整为起居室/茶室/棋牌室，餐厅与开放式厨房结合，以扩大公共活动区域。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主偏好年轻人喜欢的无传统沙发客厅模式，注重公共区域社交功能。 | 人工目视确认
R01-012 | 平面功能与空间布局 | 主卧 | 原主卧室变更为书房使用，原主卫位置及布局需重新规划。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主表示老年人白天主要在公共区域，房间仅用于睡眠，故将主卧改为书房。 | 人工目视确认
R01-014 | 平面功能与空间布局 | 家政间/保姆间 | 某房间定义为保姆间或储藏间两用；若作为保姆间，需配置独立小卫生间或共用设施。 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 业主考虑住家保姆需求，同时也保留作为储藏间的可能性；目前倾向于优化保姆间舒适度。 | 人工目视确认
R01-022 | 平面功能与空间布局 | 次卧 | 考虑调整次卧床头方向，使其背靠衣帽间墙体，改变进门动线，以优化空间感。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 借鉴国外做法，床头靠衣帽间背墙，不缩小房间面积，仅改变布局方向。 | 人工目视确认
R01-023 | 平面功能与空间布局 | 卧室 | 卧室墙体位置调整，需重新核算面积，原方案为21和19平方，现调整为约13-14平方，需确认最终尺寸 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需平衡卧室与客厅面积，确保空间合理性 | 人工目视确认
R01-028 | 平面功能与空间布局 | 保姆间 | 保姆间尺寸确认为2米乘2.38米，放置一张床，预留1米过道 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 空间有限，需合理布局 | 人工目视确认
R01-036 | 平面功能与空间布局 | 楼梯间 | 探讨将电视或投影设备结合楼梯造型设计的可能性，如利用扶手下方空间或电梯上方隐藏幕布 | 方向性确认 | 设计 |  | 需考虑楼梯斜度、视线角度及美观性，避免遮挡或显得杂乱 | 人工目视确认
R01-048 | 平面功能与空间布局 | 餐厅/厨房区域 | 讨论在厅内放置长桌作为用餐区的可能性，需考虑从厨房过来的动线长度 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 动线稍长，但也是正常手法；需确认是否美观及实用性 | 人工目视确认
R01-050 | 平面功能与空间布局 | 厨房 | 考虑将厨房调整为C字形布局，北面窗边设台盆，西面烟道旁设灶具，并预留高柜放冰箱 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 需满足收纳空间需求，符合燃气密闭空间要求（中厨>5平米） | 人工目视确认
R01-052 | 平面功能与空间布局 | 餐厅/北阳台区域 | 建议将北面区域划分为喝茶区或休闲活动空间，中间为餐厅和西厨，南面为起居室 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 利用北面玻璃幕墙采光好的特点 | 人工目视确认
R01-054 | 平面功能与空间布局 | 南北向公共空间 | 建议避免南北两侧同时封闭，保持至少一侧（如北面或南面）为敞开空间，以避免过道狭长压抑 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 若两面都隔起来会显得过道非常狭长 | 人工目视确认
R01-060 | 平面功能与空间布局 | 电视墙区域 | 电视背景墙设计需保持轻薄透气，具有构成感；底部建议采用悬空设计，避免厚重地台，同时兼顾儿童活动空间安全 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 需区分咖啡机嵌入区与电视展示区，避免视觉杂乱；需预留儿童玩耍空间，避免尖锐或易攀爬结构 | 人工目视确认
R01-061 | 平面功能与空间布局 | 卧室区域 | 调整卧室门开启方向或位置，使卫生间和卧室门洞关系更合理，具体方案需设计师提供图纸确认 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 业主表示已调整，需设计师发送最新图纸供业主最终核对 | 人工目视确认
R01-062 | 平面功能与空间布局 | 次卧/儿童房 | 确认采用步入式衣帽间+睡眠区+卫生间的套房式布局，进门处设置衣柜，内部设置长条书桌及书柜 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 需保证床头背景墙时尚感，书桌与椅子摆放合理，动线流畅 | 人工目视确认
R01-064 | 平面功能与空间布局 | 卫生间 | 调整卫生间布局，避免马桶与淋浴区正对或处于同一视线直线上，建议将马桶与淋浴放在同一侧或错开，提升使用舒适度 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 原布局可能导致使用不适，需优化动线和视线关系 | 人工目视确认
R01-067 | 平面功能与空间布局 | 客厅 | 客厅位置调整至房屋中间区域，进门玄关保留，追求敞亮视觉效果 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主偏好一进门即见敞亮空间 | 人工目视确认
R01-073 | 平面功能与空间布局 | 卫生间 | 主卫取消浴缸配置，仅保留淋浴和马桶 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 参考7楼案例，业主二人居住，不需要浴缸 | 人工目视确认
R01-074 | 平面功能与空间布局 | 客卫/客房 | 将原客卫区域改造为客房，内部设置折叠床，平时可作为棋牌室或储物间 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需预留兄弟来访住宿需求，平时作为娱乐或储物空间 | 人工目视确认
R01-075 | 平面功能与空间布局 | 厨房 | 厨房岛台位置调整，靠近厨房墙体，形成类G字形布局 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 参考7楼案例，厨房墙体可能有微调 | 人工目视确认
R01-076 | 平面功能与空间布局 | 家政间 | 家政间设置在阳台区域，需通过特定房间进入，同时该房间也是进入露台的通道 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 动线需兼顾家政操作与露台通行 | 人工目视确认
R01-083 | 平面功能与空间布局 | 厨房,餐厅,客厅 | 厨房与餐厅之间不做隔断，保持视线贯通和敞开式布局 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 说话人0强调尽量让视线贯通，不要做隔断，喜欢敞开式 | 人工目视确认
R01-097 | 平面功能与空间布局 | 客厅 | 客厅上方做隔板，新增第四个房间作为活动空间 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 结合楼梯扶手做电视墙，需考虑悬空透气造型；土建夹层及楼梯装修费用不含，需重新核算 | 人工目视确认
R01-100 | 平面功能与空间布局 | 南套房一 | 南套房一床头靠东放置，配置1.5米床 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 进门位于玄关墙西侧，东侧为衣帽间及套卫 | 人工目视确认
R01-101 | 平面功能与空间布局 | 保姆间 | 保姆间东侧墙体向主卫挪动，保证房间净宽2米，深度2.38米 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 位于电梯井东侧，进门设缓冲，床靠墙放，侧边做衣柜 | 人工目视确认
R01-108 | 平面功能与空间布局 | 卫生间 | 探讨将马桶移至侧边或管道井附近，以优化淋浴空间；需通过CAD精确尺寸确认是否足够 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需确认管道井位置及包管后的剩余尺寸是否满足马桶加淋浴需求 | 人工目视确认
R01-112 | 平面功能与空间布局 | 卫生间 | 计划通过砌筑墙体或抬高柜体台阶的方式包覆管道，以保持空间规整；管子需用实墙包覆而非仅靠柜子 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 为了美观和规整，需隐藏管道 | 人工目视确认
R01-114 | 平面功能与空间布局 | 卫生间 | 卫生间镜柜建议拉长设计，以匹配台面宽度，避免小镜子不协调 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主认为小屏镜子不好看，建议拉长镜柜 | 人工目视确认
R01-116 | 平面功能与空间布局 | 卫生间 | 卫生间进行干湿分离调整，马桶和淋浴区独立封闭，洗手台外移或重新布局以实现动线顺畅 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 实现干湿分离，优化使用动线 | 人工目视确认
R01-121 | 平面功能与空间布局 | 卫生间入口 | 卫生间房门建议与外部衣柜门做平处理，或考虑双开门设计以节省内部空间并保持外观整体性 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 避免房门开启时支棱出来，保持立面整洁；双开门可能占用少量衣柜空间但使用更舒适 | 人工目视确认
R01-130 | 平面功能与空间布局 | 二楼挑空区上方 | 将二楼挑空区上方封闭为一个玻璃房间，作为儿童活动区或临时客房，采用落地玻璃隔断以保证采光。 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 需解决玻璃安全性问题，考虑加装帘子以调节隐私和光线，暂不考虑放置钢琴等大型家具。 | 人工目视确认
R01-131 | 平面功能与空间布局 | 二楼挑空区上方 | 调整二楼玻璃房间的边界位置，可能需要向后退让以优化楼梯交通枢纽空间和房间大小平衡。 | 方向性确认 | 设计 | 待确认 | 需现场核实尺寸和空间关系，确定房间大小与楼梯间收口的最佳方案。 | 人工目视确认
R01-134 | 平面功能与空间布局 | 阳台 | 阳台大玻璃或门需考虑搬运限制，单块宽度建议控制在2米至2.43米之间，避免整块过大无法上楼 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 受限于楼梯或电梯搬运尺寸，一块一块上不来 | 人工目视确认
R01-137 | 平面功能与空间布局 | 卫生间 | 马桶位预留宽度调整为1米，原计划可能偏大，需确保舒适且不影响其他设施 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 原1.2米偏长，调整为1米更合适 | 人工目视确认
R01-140 | 平面功能与空间布局 | 卧室 | 主卧及次卧布局调整，其中一个房间放大并设置独立衣帽间和L型橱柜，动线参考酒店套房模式 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 改动较大，涉及墙体移动和功能区重组 | 人工目视确认
R01-148 | 平面功能与空间布局 | 楼梯区域 | 楼梯台阶排布需要重新调整，当前台阶数量或尺寸不足 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主指出台阶不够，要求重新排布并提供截图确认 | 人工目视确认
R01-150 | 平面功能与空间布局 | 楼上区域 | 绘制楼上区域的平面布局图，参照楼下或既定风格 | 方向性确认 | 待确认 | 待确认 | 业主明确要求把楼上也画一下，完全按照既定思路来 | 人工目视确认